## Sheet1
WBS(Work Breakdown Structure)
프로젝트 타이틀 | 개인 맞춤형 여행지 추천 서비스
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일
 | time axis 2023-09-16 to 2023-10-31
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 10% | 7일 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | bar: 2023-09-16 to 2023-09-25
| 중간점검(프로젝트 방향 및 구현 요소 점검) | 0% | 1일 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| 최종점검 | 0% | 1일 | 2023-10-30 | 2023-10-30
| 주제 선정 | 0%
| 프로젝트 개요 작성 | 0% | 2일 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | bar: 2023-09-26 to 2023-09-27
| 주제 검토 | 0% | 4일 | 2023-09-25 | 2023-09-29
| 주제 수정 및 구체화 | 0% | 1일 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| 요구사항 작성 | 0%
| 기능 요구사항 작성 | 0% | 2일 | 2023-09-30 | 2023-10-01
| 비기능 요구사항 작성 | 0% | 2일 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| 요구사항 우선순위 설정 | 0% | 1일 | 2023-10-03 | 2023-10-03
| 요구사항 분석 및 기능 분해 | 0% | 1일 | 2023-10-04 | 2023-10-04
| 프로세스 플로우차트 다이어그램 제작 | 0% | 1일 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| 프로젝트 정리 | 0%
| 프로젝트 포트폴리오 제작 | 0% | 2일 | 2023-10-30 | 2023-10-31
| 데이터 수집 및 전처리 | 0%
| 기상청 API 연결 | 0% | 1일 | 2023-10-05 | 2023-10-05
| 데이터 수집 로직 개발 | 0% | 2일 | 2023-10-06 | 2023-10-07
| Hadoop 초기 설정 및 연동 | 0% | 1일 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| 데이터 저장 로직 개발 | 0% | 2일 | 2023-10-09 | 2023-10-10
| 테이블정의서, 데이터 정의서 작성 | 0% | 1일 | 2023-10-16 | 2023-10-16
| 데이터 처리 | 0%
| spark 초기 설정 | 0% | 1일 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| spark 데이터 처리 로직 개발 | 0% | 1일 | 2023-10-12 | 2023-10-12
| 데이터 정제 및 변환(ETL) 점검 | 0% | 1일 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| 실시간 데이터 스트리밍 | 0%
| kafka 초기 설정 | 0% | 1일 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| 실시간 데이터 수집 로직 개발(Kafka) | 0% | 1일 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| 실시간 데이터 처리 로직 개발 연결 및 점검(Spark, Kafka) | 0% | 1일 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| 알림 서비스 개발 | 0%
| Java 애플리케이션 초기 설정 | 0% | 4일 | 2023-10-17 | 2023-10-20
| 특정 지역에 대한 기상 정보 알림 로직 개발 | 0% | 2일 | 2023-10-21 | 2023-10-22
| 이메일로 알람을 전송하는 기능 개발 | 0% | 2일 | 2023-10-23 | 2023-10-24
| 데이터 분석 및 시각화 | 0%
| Python 환경 설정 | 0% | 1일 | 2023-10-25 | 2023-10-25
| 데이터 분석 로직 개발(Python) | 0% | 1일 | 2023-10-26 | 2023-10-26
| 데이터 시각화 | 0% | 1일 | 2023-10-26 | 2023-10-26
| 데이터 분석 결과 보고서 생성 | 0% | 1일 | 2023-10-27 | 2023-10-27
| 데이터 파이프라인 시퀀스 다이어그램 제작 | 0% | 1일 | 2023-10-27 | 2023-10-27
| 테스트 | 0%
| 단위 테스트 | 0% |  | 2023-10-28
| 통합 테스트 | 0%
| 성능 테스트 | 0%
| 배포 및 문서화 | 0%
| 배포 계획 | 0%
| 시스템 배포 | 0%
| 사용자 및 개발자 문서 작성 | 0%
| 유지보수 및 업데이트 | 0%
| 버그 수정 | 0%
| 기능 업데이트 | 0%
| 성능 최적화 | 0%